## Slide 1
2023 г.
Проектный подход
Правительство Ростовской области

## Slide 2
Программа Эффективный регион в Ростовской области с 2020 г. в России с 2017 в 43 регионах
Повышение эффективности органов государственного и муниципального управления с применением бережливых технологий:
сокращение всех видов потерь времени и ресурсов при взаимодействии населения с органами власти и организациями всех видов социальной сферы
повышение удовлетворенности населения уровнем жизни в регионах
улучшение имиджа органов государственной власти (готовность к использованию прогрессивных технологий, диалог и сотрудничество с жителями региона)
Сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом» на безвозмездной основе (соглашение Губернатора РО и Росатома от 18.08.2020)

## Slide 3
515 Проектных инициатив в рамках проекта «Эффективный регион»
29
Органов власти
89
Проектов
(ВП)
• минэкономразвития (25)
• минобразования (3)
• минстрой (4)
• минимущества (4)
• минжкх (3)
• минспорта (2)
• минтруда (1)
минсельхоз (5)
минтранспорта (1)
минкультуры (1)
минздрав (4)
минприроды (1)
минрегион (1)
минцифры (1)
минпромэнерго (2)
департамент потребительского рынка (2)
ком. по управлению архивным делом (4)
ком. по молодежной политике (1)
ком. по охране культурного наследия (1)
управление ЗАГС (4)
управление занятости (2)
управление ветеринарии (3)
рег. служба ГСН (2)
рег. служба по тарифам (2)
жилинспекция (1)
административная инспекция (2)
департамент мировых судей (4)
департамент по предупреждению и ликвидации ЧС (2)
департамент по делам казачества (1)
55
Муниципальных образований
420
Проектов
(МП)
Эффективное строительство
2 проекта
Эффективный транспорт и ЖКХ
41 проект
Эффективное образование
66 проектов
Эффективное здравоохранение
82 проекта
Эффективный спорт и досуг
13 проектов
Эффективные услуги населению
131 проект
Оптимизация административных процессов
179 проектов
Эффективное сельское хозяйство
1 проект
2
Структурных подразделения
Проектов
(ПСП)
5
1
Межведомственный проект – сквозной инвестиционный поток
Эффективный регион в Ростовской области

## Slide 4
Проектный подход
1. Термины и определения
2. Этапы реализации проекта
3. 1- Этап «Открытие и подготовка проекта»
4. 2- Этап «Диагностика и целевое состояние»
5. 3- Этап «Внедрение улучшений»
6. 4- Этап «Закрепление результатов и закрытие проекта»

## Slide 5
1. Термины и определения
Термин
Определение
Владелец процесса | Руководитель структурного подразделения/ функции, который управляет процессом и несет ответственность за его результат и эффективность
Границы проекта | Начальный и конечный этапы процесса/ фрагмента процесса, в котором будут проводиться улучшения и замеры целевых показателей
Заказчик проекта | Должностное лицо, инициирующее проект по совершенствованию процесса с помощью методов и инструментов бережливых технологий и заинтересованное в результатах его реализации
Заказчики процесса (клиенты) | Клиенты, работники, подразделения или организации, получающие и использующие результаты (продукт или услугу) процесса
Картирование | Наглядное представление движения и задержек материалов и информации процессе, то есть факторов, увеличивающих время протекания процесса и запасы (очереди, документы, материалы прочее)
Периметр проекта | Организации, подразделения, отделы, где протекает совершенствуемый процесс
Проект | Последовательность запланированных, скоординированных действий, направленных на достижение целей по совершенствованию существующего процесса, имеющих ограничения по времени, ресурсам
Процесс | Совокупность действий, направленных на создание определенного результата продукта или услуги
Производственный анализ | Мониторинг улучшаемых показателей процесса. Проводится на ключевых этапах процесса с целью выявления коренных причин отклонений и их устранения
Информационный стенд проекта | Инструмент объединения и визуализации информации для оперативного управления и мониторинга реализации проекта. Позволяет обеспечивать эффективную коммуникацию между участниками проекта, оперативно выявлять и решать проблемы в достижении целей

## Slide 6
2. Этапы реализации проекта
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление карточки (паспорта) проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.3
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
4.4
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.4
  Работа с проблемами
ВНИМАНИЕ: Рекомендованная длительность проекта 6±2 месяцев, в зависимости от масштабности его периметра и границ
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2

## Slide 7: Проект «Проведение профилактического медицинского осмотра воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет» ГБУ РО «Детская городская поликлиника № 1» в г. Ростове-на-Дону
30.06.2023
Правительство Ростовской области

## Slide 8: Обоснование выбора процесса
ППУ сотрудника инициировало запуск нового проекта
Автор ППУ – руководитель рабочей группы

## Slide 9: Распоряжение о создании Рабочей группы
Распоряжение
Состав рабочей группы

## Slide 10: Карточка проекта «Проведение профилактического медицинского осмотра, воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет»

## Slide 11: Дорожная карта проекта

## Slide 12
Руководящий документ, приказ 514 Н.
На момент открытия проекта было зарегистрировано 835 детей – воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет
Процесс медицинского осмотра детей 6 лет в детских садах показал наибольшее значение времени протекания процесса (далее ВПП) до 52 дней

## Slide 13
Диагностика текущего состояния
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Пример одной из электронных медицинских карт, на основе которых ведется диагностика (проанализировано более 15 случаев)
Согласно приказу 514 Н
общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней.
ВПП = 52 рабочих дня,
7 посещений

## Slide 14: Карта текущего состояния
ВПП – 52 рабочих дня, количество посещений – 7

## Slide 15: Проблемы в процессе

## Slide 16: Карта идеально состояния
ВПП – 1 день
Количество посещений – 1
Организуется комплексный выезд всех медицинских специалистов, необходимых для прохождения профилактического осмотра

## Slide 17: Карта целевого состояния
ВПП – 1 день
Количество посещений – 1
Организуем проведение профилактического осмотра обучающихся 6-лет дошкольной организации в образовательной организации по месту обучения в течение одного дня
ИДЕАЛЬНАЯ КАРТА = ЦЕЛЕВАЯ КАРТА

## Slide 18: Разработали план мероприятий
% реализации ПМ (на 30.06.2023) = 100%
Основные направления ПМ:
Организовать проведение профилактического осмотра обучающихся 6-лет дошкольной организации в образовательной организации по месту обучения.
Ввести новый алгоритм проведения профилактического медицинского осмотра в течение одного дня
Синхронизировать работу педиатрических отделений, узкой службы, КДЛ
Разработать, утвердить и внедрить в работу Стандартную операционную процедуру профилактического медицинского осмотра воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет

## Slide 19: Подготовка к профосмотру родителей
Разработана памятка для родителей по процедуре проведения профосмотра в детском саду
Введена форма информированного добровольного согласия (отказа) на проведение профосмотра несовершеннолетнего до 15 лет

## Slide 20: Информирование родителей
Медицинский работник детского сада проводит организационное родительское собрание

## Slide 21: Организовали работу специалистов КДЛ
Выделены специалисты для забора биоматериалов на выезде

## Slide 22: Организовали работу УЗИ-специалиста
Выделен специалист для проведения УЗИ – исследований на выезде.
Организовано УЗИ-обследование с использованием портативного УЗИ-аппарата

## Slide 23: Организовали работу ЭКГ-специалиста
Выделен специалист для проведения ЭКГ – исследований на выезде.
Организовано ЭКГ-обследование с использованием портативного ЭКГ-аппарата

## Slide 24: Организовали работу медицинской бригады
Медицинский профилактический осмотр детей 6 лет в течение одного дня в детском саду

## Slide 25: Разработали Стандартную операционную процедуру

## Slide 26: Сократили сроки предоставления медицинской услуги
  Процесс проведения I этапа профилактического медицинского осмотра воспитанников детского сада в возрасте 6 лет сократился с 52 до 1 рабочего дня
v
v
v
v
v
v
v
v
I этап

## Slide 27: Провели итоговый мониторинг процесса
  684 ребенка – 84,5%, прошли профосмотр по новому алгоритму в течение 1 дня
  89 детей – 11%, прошли профосмотр самостоятельно
  Контингент подлежащих медицинскому профилактическому осмотру – 806 детей
Выполнен целевой показатель Паспорта регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» на уровне 95,9% (773 ребенка)

## Slide 28: Провели анкетирование пациентов по оценке удовлетворенности от реализации проекта
Таблица результатов мониторинга «Проведение профилактического медицинского осмотра воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет»
Итоговый показатель по проекту «Проведение профилактического медицинского осмотра воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет» - 6,74 бала, что соответствует высокому эффекту по шкале повышения удовлетворенности от реализации проекта
№ п/п | Параметры | Значение
1. | Общее количество респондентов | 50
2. | Результат итогового опрос-листа по проекту | 337
3. | Результат оценки удовлетворенности качеством предоставленной услуги «до реализации проекта» (ССО ≥ 5, то ИПП+ 3 балла) | 0
4. | Итоговый показатель по проекту (4=2/1)+3 | 6,74

## Slide 29: Провели мониторинг достигнутых результатов
  Сокращена общая продолжительность I этапа профилактического осмотра с 52 дней до 1
  Сокращены визиты пациентов с целью прохождения профосмотра с 7 до 1 дня
Приняты решения:
Тиражировать проект для возраста детей 3-х лет и 12 месяцев
Достигнуты целевые показатели проекта
  Разработан регламент процесса профосмотра воспитанников дошкольных организаций в возрасте 6 лет

## Slide 30: Провели закрытие проекта

## Slide 31
Спасибо за внимание