## Slide 1: Проект по решению жизненной ситуации «Проведение медосмотра детей первого года жизни». МБУЗ "Детская городская поликлиника № 1 г. Ростов-на-Дону
31.03.2022.

## Slide 2: Общая информация об учреждении
Главный врач
Зам. гл. вр. по лечебной части
Зам.гл.вр. по ОМР
Руководитель проекта
Руководитель рабочей группы
Владелец процесса
МБУЗ "Детская городская поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону"

## Slide 3: Выпустили распоряжение о создании Рабочей группы
Распоряжение
Состав рабочей группы

## Slide 4: Сформировали карточку проекта «Проведение медосмотра детей первого года жизни»

## Slide 5: Сформировали дорожную карту проекта

## Slide 6: Руководящий документ, приказ 514 Н.
На момент открытия проекта было зарегистрировано 79 детей в возрасте 1 года и 71 – 1 месяц
Процесс мед. осмотра детей 1 мес. показал наибольшее значение времени протекания процесса ( далее ВПП), до 41 дня
Выбор продукта
Приказ 514 Н
Коллегиально был выбран пилотный продукт – дети в возрасте 1 мес.

## Slide 7: Диагностика текущего состояния
Согласно приказу 514 Н
Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней.
Пример одной из карточек реальных посещений, на основе которых ведется диагностика проанализировано более 15 случаев)
ВПП = 28 дней, 5 посещений

## Slide 8: Разработали карты текущего состояния
ВПП – 41 дня
Количество
посещений – 3
ВПП – 28 день
Количество
посещений – 4
ВПП – 16 дня
Количество
посещений – 3
ВПП (max) – 41 день
Количество
Посещений (max) – 4

## Slide 9: Определили проблемы в процессе
Проблемы, влияющие на ВПП
(время протекания процесса):
1. Не выполнение регламентных сроков общей продолжительности 1-го этапа проф. осмотра
2. Ожидание времени визита к специалистам, участвующих в осмотре
3. Большое количество визитов в поликлинику
4. Большой горизонт записи на конкретное число
5. Смешивание типов мед. осмотров
6. Низкая пропускная способность колл-центра
7. Не закреплен порядок прохождения врачей
8. Неполнота оказанной услуги (УЗИ)
10. Нарушение рекомендации врачей со стороны родителей или законных представителей ребенка (неявка на запись, длительное прохождение)

## Slide 10: Разработали карту целевого состояния
ВПП – 7 дней
Количество посещений – 2
За счет каких параметров возможно достичь данный результат :
Согласно приказа 514 Н, порядок приёма специалистов не определён, один из возможных вариантов - педиатр записывает пациента ко всем специалистам в один день.

## Slide 11: Разработали карту идеального состояния
ВПП – 1 день
Количество посещений – 1
За счет каких параметров возможно достичь данный результат :
Согласно приказа 514 Н, порядок приёма специалистов не определён, один из возможных вариантов - медицинская сестра на последнем патронаже записывает пациента ко всем специалистам в один день.

## Slide 12: Провели анализ траектории движения, сформировали диаграммы «спагетти» текущего и целевого состояния
Текущее состояние:
К-во переходов между этажами: от 3
Проект целевого состояния:
К-во переходов между этажами: 1
Создание единого пространства для педиатров.

## Slide 13: Сформировали диаграмму «спагетти» идеального состояния
Проект идеального состояния:
Отсутствие переходов между этажами
Создание единого пространства для проведения медицинского осмотра детей

## Slide 14: Разработали анкеты, согласно методике АСИ
Основной упор при составлении анкеты делаем на три индекса :
NPS - Показатель клиентской лояльности 82 % ( высокий уровень)
CES - Индекс клиентских усилий 1,82 % ( мало усилий)
CSI - Индекс клиентской удовлетворенности 4,22 ( высокий уровень)
Проанкетировано более 50 законных представителей ребенка

## Slide 15: Разработали план мероприятий.
Основные направления ПМ:
% реализации ПМ (на 07.06.2022) = 95%
Разработать и реализовать маршрутизацию процесса проведения профилактического медицинского осмотра детей 1 месяца жизни с учетом соблюдения регламентных сроков, не более 20 рабочих дней по 514 приказу МЗ РФ.
Ввести новый алгоритм проведения профилактического медицинского осмотра детей 1 месяца жизни.
Ввести новый принцип записи для детей, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру.
Реорганизовать учетность родившихся детей.

## Slide 16: Провели Kick-off с участием зам. министра здравоохранения РО
Приступили к реализации мероприятий проекта

## Slide 17: Разработали алгоритм для медицинских специалистов
Организовали предоставление полного комплекса необходимых медицинских осмотров и обследований в 2 посещения поликлиники в "День здорового ребенка«;
Провели обучение всех задействованных в процессе специалистов поликлиники;
Разработали памятку для родителей по процедуре проведения профилактического осмотра ребенка в 1 месяц

## Slide 18: Изменили сетку приема
Разработали сетку комплексного приема узких специалистов с учетом нормативов временных затрат при проведении профилактических осмотров

## Slide 19: Разработали единый, оптимальный маршрут следования пациента по поликлинике
1 этаж
2 этаж
3 этаж
1. Регистратура (выдача маршрутного листа)
Вход, начало процесса
2. УЗИ
3. невролог
4. Детский хирург
5. офтальмолог
окончание процесса

## Slide 20: Маршрутизировали процесс
Разработали и интегрировали в МИС маршрутный лист профилактического медицинского осмотра пациента первого месяца жизни с функцией его автоматического формирования для печати /или автоматического заполнения полей «ФИО пациента», «дата рождения», «адрес проживания», «ФИО педиатра», «дата», «время приема»
Сокращение количества документов в процессе с 10 ед. до 1 ед. (-90%)

## Slide 21: Изменили механизм записи на прием
Функция записи на 2 визит профилактического осмотра передана участковому педиатру во время приема на 1 визите в поликлинику

## Slide 22: Исключили бумажные процессы
Перевели бумажную форму журнала учета новорожденных в электронный вид с интеграцией в МИС
Добавили функцию автоматического распределения новорожденных по участкам
Обеспечили формирование автоматической отчетности данных журнала учета новорожденных

## Slide 23: Провели доклад о промежуточных результатах проекта министру здравоохранения РО, руководству Госкорпорации «Росатом»

## Slide 24: Провели итоговый мониторинг процесса
  94 % пациентов прошли профилактический осмотр
  в установленные
  новым регламентом сроки
  Общее количество времени, проведенного в поликлинике не превышает 1 ч. 30 мин.

## Slide 25: Сформировали заявку на обучение на фабрике процессов РО

## Slide 26: Провели итоговое анкетирование
№ | Наименование показателя | Было | Стало
1 | NPS - Показатель клиентской лояльности, % | 93 | 97
2 | CES - Индекс клиентских усилий, % | 0,66 | 1,00
3 | CSI - Индекс клиентской удовлетворенности, % | 3,5 | 3,7

## Slide 27: Провели мониторинг достигнутых результатов
  Количество визитов в поликлинику
  не превышает 2
  Количество дней прохождения профилактического осмотра
  не превышает 8
Приняты решения:
Рассмотреть возможность формирования образца на базе организации в 2023 году
Достигнуты целевые показатели проекта

## Slide 28: Автоматизировали мониторинг, не прошедших профилактический медицинский осмотр детей
Осуществляется выборка по номеру педиатрического участка и датам

## Slide 29: Провели закрытие проекта

## Slide 30
Спасибо
за внимание